## 8
Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 rok
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane nakłady w 2021 roku | Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2021 r. | % wykonania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 010 | 01010 | 6050 | Wymiana ogrodzenia w centrum Brzozy-Stacja Uzdatniania Wody | 55072.63 | 55072.63 | 100%
2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym-wykonawstwo | 60000 | 60000 | 100%
3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej-spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie | 23000 | 23000 | 100%
4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty a) Tarkowo Dolne-6.765 zł b) Prądocin ul.Leśna-5.781 zł c) Prądocin droga powiatowa- 4.551 zł d) Kolankowo-6.765 zł e) Nowa Wieś Wielka - 15.006 zł f) Nowa Wioska - 15.006 zł | 53874 | 16162.2 | 30%
5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza) - projekty | 11685 | 9880.67 | 84.56%
6. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Leszycach-projekt | 23985 | 20281.37 | 84.56%
7. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce-projekt | 5289 | 4473.94 | 84.59%
8. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie-projekt | 6396 | 5408.36 | 84.56%
9. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie-projekt | 6765 | 5720.38 | 84.56%
10. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Ø 110PE wg trasy przebiegającej przez dz. nr 91/5, 91/6 wraz z hydrantem nadziemnym na terenie dz. nr 91/6 w miejscowości Dobromierz | 30000 | 30000 | 100%
11. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej | 575025 | 575025 | 100%
12. | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza 35.500 zł) | 907160.47 | 898143.72 | 99.01%
13. | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie - budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie | 729852.09 | 729852.09 | 100%
14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie | 2203691.31 | 2203691.31 | 100%
15. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie | 1225084.9 | 1225084.9 | 100%
16. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki) | 33711.63 | 33711.63 | 100%
17. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt | 24600 | 7380 | 30%
18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Dobromierzu-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 28843.5 | 24723 | 85.71%
19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 31426.5 | 26937 | 85.71%
20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30 % wynagrodzenia) | 54981 | 46494 | 84.56%
21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym - projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKiA wraz podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci).Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia. | 82225.5 | 70479 | 85.71%
22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie - projekt ( wykonanie projektu drogowego z operatami wodno - prawnymi i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci). Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł - zapłacono za I etap. | 69381.84 | 0 | 0%
23. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920 zł - zapłacono I ratę) | 104919 | 40221 | 38.34%
24. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny - projekt | 41820 | 12546 | 30%
25. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt | 43050 | 12915 | 30%
26. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie | 884431.67 | 877434.16 | 99.21%
27. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nwierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie | 718885.7 | 718885.7 | 100%
28. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nwierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie | 307157.48 | 307157.48 | 100%
29. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie | 304243.62 | 304243.62 | 100%
30. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej | 1292730 | 1292730 | 100%
31. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Nowym Smolnie - projekt | 97094.97 | 41612.13 | 42.86%
32. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Kobylarni - projekt | 36592.5 | 15682.5 | 42.86%
33. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi na Kanale Złotnickim - projekt | 2093.46 | 0 | 0%
34. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleji Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej | 159000.01 | 13530 | 8.509%
35. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie | 527844.46 | 0 | 0%
36. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Malinowej - pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza | 214331.7 | 0 | 0%
37. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic na terenie gminy - projekty: a) Dziemionna ul. Okrężna b) Brzoza ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola | 65000 | 0 | 0%
38. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt | 27000 | 0 | 0%
39. | 600 | 60016 | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych (Budowa ul. Jaskóczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie) | 13100 | 13100 | 100%
40. | 720 | 72095 | 6058/6059 | Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058---55.021,45 6059--- 9.709,68 | 64731.13 | 29998.1 | 46.34%
41. | 720 | 72095 | 6058/6059 | Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058---17.850,03 6059--- 3.149,97 | 21000 | 0 | 0%
42. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup robota kuchennego do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Brzozie | 10872 | 10871.97 | 100%
43. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie - projekt a) ul. Dębowa - 7.995 zł b) ul. Sosnowa - 7.011 zł c) ul. Potokowa - 5.781 zł d) ul. Wierzbowa - 5.781 zł e) ul. Leśna - 4.551 zł | 31119 | 9335.7 | 30%
44. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa - projekt | 8979 | 2693.7 | 30%
45. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt | 11439 | 0 | 0%
46. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka | 25000 | 0 | 0%
47. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów | 42804 | 42804 | 100%
48. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: Olimpin wieś, Olimpin-ul.Łabiszyńska, Brzoza: ul. Łabędzia-Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka: ul. Gajowa, ul. Sosnowa, Januszkowo: ul. Słowikowa, Kolankowo- ul. Zacisze, Nowe Smolno (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza 10.000 zł, Tarkowa Dolnego 23.000 zł) | 258770.68 | 244620.68 | 94.53%
49. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa) | 166679.57 | 166679.57 | 100%
50. | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie | 39360 | 0 | 0%
51. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie | 1310000 | 4920 | 0.3756%
52. | 921 | 92109 | 6050 | Montaż klimatyzacji w GOK-u | 14700 | 14700 | 100%
53. | 921 | 92109 | 6067/6069 | Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka 6067---31.809,00 6069---27.283,88 | 59092.88 | 22900 | 38.75%
54. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej - zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki) | 22000 | 21500 | 97.73%
55. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym w Dobromierzu (fundusz sołecki) | 13500 | 12900 | 95.56%
56. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placów zabaw w Dziemionnie (fundusz sołecki) | 18000 | 18000 | 100%
57. | 921 | 92195 | 6050 | Remont i doposażenie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki) | 21880.3 | 21477.7 | 98.16%
58. | 921 | 92195 | 6050 | Przeniesienie i doposażenie placu zabaw w Kobylarni (fundusz sołecki) | 20000 | 0 | 0%
59. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki) | 10000 | 10000 | 100%
60. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki) | 26000 | 3000 | 11.54%
61. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki) | 21000.71 | 0 | 0%
62. | 921 | 92195 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz solecki) | 19140.25 | 18450 | 96.39%
63. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki 9.500 zł) | 11000 | 11000 | 100%
64. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki) | 23000 | 22752 | 98.92%
65. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin | 256700 | 6700 | 2.61%
66. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Prądocinie (fundusz sołecki) | 11535.67 | 8487 | 73.57%
67. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw koło świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki) | 12500 | 12189.3 | 97.51%
68. | 926 | 92601 | 6050 | Wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej | 38234.85 | 38234.85 | 100%
[5 empty] | 13670383.98 | 10475793.36 | 76.63%
69. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoza | 474110 | 474110 | 100%
70. | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - dostawa elementów tłoczni ścieków | 144771 | 144771 | 100%
71. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych | 120000 | 92281 | 76.9%
[5 empty] | 14409264.98 | 11186955.36 | 77.64%
Zadania inwestycyjne które zostały uwzględnione do projektu budżetu na 2022 rok
1. Zadania inwestycyjne, których okres realizacji wynikający z umowy z wykonawcą obejmuje lata 2021-2022.
a) Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty (Tarkowo Dolne-6.765 zł, Prądocin ul. Leśna-5.781 zł, Prądocin droga powiatowa-4.551 zł, Kolankowo-6.765 zł, Nowa Wieś Wielka-15.006 zł, Nowa Wioska-15.006 zł). Umowa Nr 272.12.2021 z dnia 7.09.2021 r. zawarta z wykonawcą na kwotę 53.874 zł z terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleji Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej - zadnie realizowane jest na podstawie umowy nr 032.192.2021 z dnia 5.11.2021 r. na kwotę 159.000,01 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022 r.
c) Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie-zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 272.15.2021 z dnia 3.12.2021 r. na kwotę 527.844,46 zł z terminem realizacji do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie-projekt (ul. Dębowa -7.995 zł, ul. Sosnowa - 7.011 zł, Potokowa -5.781 zł, Wierzbowa -5.781 zł, ul. Leśna 4.551 zł). Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 7.09.2021 r. zawartej z wykonawcą na kwotę 31.119,00 zł z terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 7.09.2021 r. zawartej z wykonwcą na kwotę 8.979,00 zł z terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zadania inwestycyjne na które zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku.
a)Budowa ulicy Malinowej-pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowosci Brzoza-przetarg został ogłoszny w listopadzie 2021 roku, umowę z wykonawcą zawarto 25 stycznia 2022 roku na kwotę 198.888,48 zł.
b)Budowa ulic na terenie gminy-projekty: ( Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, ul. Leśna, ul.Morska, ul. Sokola) -zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie - zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.Gmina posiada umowę o przyznaniu pomocy Nr 01117-6935-UM0211608/20 zawartą w dniu 13.04.2021 r. w Toruniu pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Nowa Wieś Wielka na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w wysokości 202.679,00 zł. Na realizację budowy świetlicy wiejskiej otrzymano wstępną promesę dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.700.000 zł. Nowy przetarg został ogłoszony w lutym 2022 roku.
d) Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin- zostało unieważnione postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Gmina pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na doposażenie placu zabaw w Olimpinie w wysokości 250.000,00 zł.
3. Zadania inwestycyjne, których termin wykonania został przesunięty z uwagi na okloliczności związane z wystąpieniem COVID-19.
a ) Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza)-projekty. Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 11.685,00 zł , do 30.11.2021 r.złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
b) Budowa sieci wodociągowej w Leszycach-projekt. Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 23.985,00 zł, do 30.11.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
c )Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce-projekt. Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 5.289,00 zł do 30.11.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
d) Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie -projekt. Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.396 zł do 30.11.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
e) Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie -projekt. Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.765 zł do 30.11.2021 r.złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
f) | Budowa ul. Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt. Umowa nr 272.9.2020 na kwotę 24.600,00 zł, aneks nr 2 z terminem wykonania do 28.02.2022 r.
g) Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt. Umowa nr 272.9.2020 na kwotę 43.050,00 zł. , aneks nr 2 z terminem wykonania do 28.02.2022 r.
h) Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny-projekt. Umowa nr 272.9.2020 na kwotę 41.820,00 zł aneks nr 2 z terminem wykonania do 28.02.2022 r.
i) Budowa drogi w Dobromierzu-projekt. Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 zł do 31.10.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
j) Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie-projekt. Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895 zł do 31.10.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
k) Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny-projekt. Umowa na 272.4.2019 na kwotę 75.030 zł do 31.10.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
l) Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt. Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 zł.do 31.10.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
ł) Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt. Umowa nr 275.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł. Aneks nr 5 przedłużający realizację umowy do dnia 30.06.2022 r.
m) Budowa drogi na Kanale Złotnickim-projekt. Umowa nr 272.5.2019 ma kwotę 20.934,60 zł, pozostało 10% z umowy płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
4. | Zadania inwestycyjne, których termin wykonania został przesunięty na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
a) Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś. Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920 zł oraz aneks na kwotę 6.150,00zł. Przesunięcie daty wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynika z okoliczności związanych z koniecznością wstrzymania prac geodezyjnych-podziału dla działki nr 1230/21 przy drodze wojewódzkiej nr 254 w celu wykonania podziału działek przez projektanta działającego na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280".
b) Budowa drogi w Kobylarni - projekt. Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł. Aneks nr 5 przesuwa datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikająca z okoliczności związanych z koniecznościa wstrzymania prac geodezyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 254 w celu wykonania podziału działek przez projektanta działającego na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280".
c) Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt. Umowa nr 272.5.2019 oraz aneks nr 2 na kwotę 22.140 zł. Aneks nr 5 przesuwa datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikająca z okoliczności związanych z koniecznościa wstrzymania prac geodezyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 254 w celu wykonania podziału działek przez projektanta działającego na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280".
Note on A33: PC1: