## 8
Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 roku
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane nakłady w 2022 roku | Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2022 | % wykonania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty a) Tarkowo Dolne-6.765 zł b) Prądocin-14.268 zł c) Kolankowo -6.765 zł d) Nowa Wieś Wielka-15.006 zł e) Nowa Wioska -15.006 zł | 41647.8 | 34015.76 | Dokumentacja projektowa została wkonana w całości na podstawie umowy nr 272.12.2021 zawartej z firmą P.W. "STERN" Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
2. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza)-projekty (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 11.685 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 1168.5 | 954.37 | Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowynr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
3. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Leszycach - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 23.985,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 2398.5 | 1958.97 | Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
4. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce-projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 5.289,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 528.9 | 431.98 | Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".Wykonano 81,68% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
5. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.396,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 639.6 | 522.39 | Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
6. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa siei wodociągowej w Kolankowie - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.765,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 676.5 | 552.53 | Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
7. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy:Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimpin | 702867.43 | 703048.68 | Zadanie inwestycyjne na wykonanie sieci wodociągowych zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie zleceń dla nastepujących miejscowości:Nowa Wioska-Tarkowo Dolne - 88.644,99 zł, Prądocin - 95.401,70 zł, Kolankowo -95.772,90 zł, Leszyce - 300.000,00 zł, Olimpin- 34.103,60 zł.
8. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni | 29800 | 5116.2 | Wykonanie projektu robót geologicznych wykonano na podstawie zawartej z firmą APE-GEO umowy nr 032.181.2022 . Wykonano 17,17% planu.
9. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni-projekt wraz z wykonawstwem stanowiącej połączenie ulic Prostej i Brzozowej | 46149.58 | 46149.58 | Zadanie zrealizowane na podstawie zlecenie RBI.7011.6.4.2022 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na zaprojektowanie i wykonaie sieci wodociągowej na kwotę 46.149,58 zł. Wykonano 100% planu.
10. | 010 | 01043 | 6060 | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie- wykup | 283723.84 | 283723.84 | Odpłatne przejęcie sieci nastąpiło na podstawie umowy nr 1/10/2022 w wysokości 283.723,84 zł. Wykonano 100% planu.
11. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni | 1042189 | 42389.71 | Wykonano 4,07% planu.Gmina aplikowała o środki zewnętrzne z różnych źródeł, jednakże nie uzyskano pozytywnego rozstrzygnięcia.Wydatek został poniesiony na podstawie umowy nr 272.3.2019 oraz aneksu nr 5 zawartego z firmą INEKO na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej .Umowa nr 032.97.2022 zawarta z firmą SEMPRO na kwotę 7.380,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.
12. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna | 897123.45 | 779928.39 | Zadanie wykonano na podstawie zawartej umowy Nr 272.2.2022 oraz aneksu z firmą pegaz90 na kwotę 941.663,45 zł oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.000,00 zł.Wykonano 86,94% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
13. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt (umowa nr 272.12.2021) | 6285.3 | 5298.05 | Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie umowy nr 272.12.2021 zawartej z firmą "STERN". Wykonano 84,29 % planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
14. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie-projekty a)ul. Dębowa 7.995 zł b) ul.Sosnowa 7.011 zł, c )ul. Potokowa 11.808 zł, d) ul. Wierzbowa -5.781 zł e) ul. Leśna - 4.551 zł f) ul. Ogrodowa - 7.257,00 zł g) ul. Plażowa -7.749,00 zł | 42816.3 | 37203.84 | Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie umowy nr 272.12.2021 oraz aneksów nr 1 i 2 zawartych z firmą "STERN". Wykonano 86,89 % planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
15. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul.Dębowa, ul.Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, Ogrodowa | 244192 | 0 | Zadanie nie zostało zrealizowano z uwagi iż decyzje administracyjne zostały otrzymane w październiku 2022 r., co spowodowało, że podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji zadania na okres zimowy.
16. | 010 | 01044 | 6050 | Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka | 400000 | 1004.6 | Wykonano 0,25% planu.Wszczęcie procedury przetargowej na rozbiórkę oczyszczalni ścieków nastąpiło w październiku 2022 r. po otrzymaniu wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte w 2023 roku.
17. | 600 | 60011 | 6050 | Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) na odcinku km167+450 - km 167+700 w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną i Wrzosową w miejscowości Nowa Wieś Wielka | 23433 | 18450 | Opracowano wielowariantową koncepcję przebudowy drogi krajowej DK nr 25 na podstawie umowy nr 032.182.2022 zawartej z Biurem Projektów Budowlanych .Wykonano 78,74% planu.
18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 24.600,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 17220 | 17220 | Wykonano 100% planu.
19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Dobromierzu-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 zł - zapłacono I i II ratę - pozostało 10% z umowy) | 4120.5 | 4120.5 | Wykonano 100% planu.
20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895,00 zł - zapłacono I i II ratę - pozostało 10% z umowy) | 8179.5 | 8179.5 | Wykonano 100% planu.
21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia oraz aneks nr 6 do tej umowy na kwotę 2.460,00). W dniu 28.12.2021 r. zapłacono kwotę 46.494 zł, na 2022 rok pozostało 8.487 zł. | 12687 | 12687 | Wykonano 100% planu.
22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci).Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia.W dniu 28.12.2021 zapłacono kwotę 70.479 zł, na 2022 rok pozostało 11.746,50 zł. | 11746.5 | 11746.5 | Wykonano 100% planu.
24. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł, zapłacono za I etap | 69381.84 | 69381.84 | Wykonano 100% planu.
25. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 41.820,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 29274 | 29274 | Wykonano 100% planu.
26. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 43.050,00 zł-zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia) | 30135 | 30135 | Wykonano 100% planu.
27. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie projekt i wykonawstwo | 307016.28 | 307016.28 | Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 272.8.2022 zawartej z firmą PRODIB na kwotę 298.322,82 zł. Umowa Nr 032.116.2022 zawarta z firmą „Nasza Przyszłość" na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.600,00 zł.Wykonano 100% planu.
28. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic na terenie gminy-projekty: a) Dziemionna,ul. Okrężna b Brzoza: ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola | 201177 | 65032.2 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych realizowane jest na podstawie umowy nr 272.10.2022 z firmą "MBZ" na kwotę 139.185,00 zł oraz umowy nr 272.11.2022 zawartej z Biurem Projektów Drogowych s.c. na kwotę 61.992,00 zł. Wykonano 32,33% planu.
29. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (fundusz sołecki - 12.000 zł | 12000 | 11685 | Opracowanie dokumentacji pojektowo-kosztorysowej realizowane jest na podstawie umowy nr 272.18.2022 zawartej z fma "MBZ Andler, Tomczak" na kwotę 58.425,00 zł z terminem wykonania do 12.06.2023 r.. Wykonano 97,38% planu.
30. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki 6.000,00) | 6000 | 6000 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Stałej Organizacji Ruchu na podstawie umowy nr 032.128.2022 zawartej z Biurem Projektów Budowlanych na kwotę 6.000,00 zł. Wykonano 100% planu.
31. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie | 542138.2 | 540138.19 | Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 272.15.2021 zawartej z firmą "AFFABRE" na kwotę 527.844,46 zł. Umowa nr 032.46.2022 zawarta z firmą "Nasza Przyszłość" na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 9.000,00 zł.Wykonano 99,63% planu.
32. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Malinowej -pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza | 291339.69 | 291317.38 | Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr 272.20.2022 zawarteej z firmą PRODIB na kwotę 267.439,69 zł. Umowa nr 032.47.2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.900,00 zł. Wykonano 99,99% planu.
33. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej | 212800 | 211464.45 | Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 272.9.2022 zawartej z firmą PRODIB na na kwotę 181.919,46 zł .Umowa Nr 032.116.2022 zawarta z firmą „Nasza Przyszłość" na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.600,00 zł.Wykonano 99,37% planu.
34. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej | 165000.01 | 165000 | Wykonano 100% planu na podstawie zawartej umowy Nr 032.192.2021 zawartej z firmą Elperia na kwotę 159.000,01 zł.
35. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie-projekt | 16236 | 16236 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana na podstawie umowy nr 272.11.2022 zawartej z Biurem Pojektów Drogowych.Wykonano 100% planu.
36. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt | 20000 | 18868.2 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana na podstawie umowy nr 272.11.2022 zawartej z Biurem Pojektów Drogowych.Łączna wartość umowy wynosi 94.341,00 zł. Pozostała kwota będzie zrealizowana w roku 2023. Wykonano 94,34% planu.
37. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID | 80000 | 0 | Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużjące się procedury ustalające wypłatę odzkodowania. Wypłaty będą realizowane w roku 2023.
38. | 720 | 72095 | 6058/6059 | Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 17.850,03 6059--- 3.149,97 | 21000 | 0 | Wykonano 0,00% planu.
39. | 720 | 72095 | 6058/6059 | Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 29.523,07 6059--- 5.209,96 | 34733.03 | 34733.03 | Wykonano 100% planu.
40. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy | 52982.25 | 52982.25 | Zakup sprzętu komputerowego został zrealizowany na podstawie umowy Nr 272.16.2022 zawartej z fimą Alltech. Wykonano 100% planu.
41. | 750 | 75023 | 6057 | Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem) w ramach programu "Cyfrowa Gmina" | 62570.76 | 0 | W trakcie opracowanie specyfikacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup i wdrożenie nowego serwera.
42. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-współfinansowanie zakupu osobowo-terenowego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej na potrzeby policjantów pełniących służbę w Gminie Nowa Wieś Wielka - wraz z doposażeniem | 80000 | 65000 | Wykonano 81,25% planu.
43. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie | 400000 | 36654 | Wykonano 9,16% planu. Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę pieca c.o.
44. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej | 20000 | 19557 | Wykonano 97,79% planu.
45. | 851 | 85195 | 6060 | Zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy | 73800 | 73800 | Wykonano 100% planu.
46. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka | 250000 | 27498.4 | Wykonano 11,00 % planu. Wydatek został poniesiony min. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
47. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktoraka do utrzymania zieleni na terenie gminy | 28000 | 26900 | Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartej z firmą Agro-Sieć Maszyny umowy Nr 032.73.2022 na kwotę 26.900,00 zł
48. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Brzoza 5.483,35 zł, Januszkowo 22.413,54 zł, Prądocin 28.000,00 zł) | 227408.37 | 196018.49 | Wykonano 86,20% planu. Umowa nr 032.180.2022 zawarta z firmą Elektrom na kwotę128.800,00 zł. Umowa nr 032.184.2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.470,00 zł.
49. | 900 | 90015 | 6057/6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057--- 259.025,15 6059---124.530,64 | 383555.79 | 383555.79 | Inwestycję zrealizowano w 100% planu na podstawie umów: a) nr 272.6.2022 zawartej z firmą Lug Light Factory Sp. z.o o. na kwotę 136.141,42 zł, b) nr 272.14.2022 zawartej z firmą ENEA na kwotę 233.000,00zł c) nr 032.154,22 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.300,00 zł.
50. | 900 | 90095 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie | 39360 | 19999.8 | Opracowano dokumentację techniczną na podstawie umowy nr 032.163.2022 z Biurem Projektów P. Derenda na kwotę 19.999,80 zł.
51. | 921 | 92109 | 6057/6059 | Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie 6057--- 202.679,00 6059---2.812.255,00 | 3014934 | 398347.92 | Wykonano 13,21 % planu na podstawie zawartej z firmą KADA-BIS umowy Nr 272.5.2022 na kwotę 2.915.100,00 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od podpisania umowy.Umowa nr 032.53.2022 na pełenienie funkcji nadzoru inwestorskiego zawarta z firmą pn.„Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane J. Lewandowski" na kwotę 49.000,00 zł. Umowa nr 032.58.2022 zawarta z Biurem Projektowo-Inwestycyjnym J-Inwest na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 5.166,00 zł.
52. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin | 250000 | 250000 | Zadanie wykonano w 100% planu.na podstawie zawartych umów z firmami: a)„Argon" - umowa Nr 272.3.2022 na kwotę 175.239,33 zł, b) „BDB INVESTMENTS" umowa nr 272.4.2022 wraz z aneksem na łączną kwotę 74.760,67zł.
53. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki) | 24800 | 24735.3 | Wykonano 99,74% planu
54. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszycach (fundusz sołecki) | 12394.71 | 0 | Wykonano 0,00% planu.
55. | 921 | 92195 | 6050 | Wyposażenie placu zabaw-zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki 17.000,00 zł) | 17835 | 17835 | Wykonano 100% plaanu.
56. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki) | 15500 | 15057.66 | Wykonano 97,15% planu.
57. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki) | 36800 | 36793.51 | Wykonano 99,98% planu.
58. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki) | 25000 | 24513.9 | Wykonano 98,06% plnu.
59. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu na boisku ul. Konwaliowa w Dziemionnie - (fundusz sołecki) | 20000 | 8057.3 | Wykonano 40,29% planu.
60. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany w Kolankowie (fundusz sołecki) | 15667.57 | 15660 | Wykonano 99,95% planu.
61. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu na dwóch placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki) | 23000 | 22407.3 | Wykonano 97,42% planu.
62. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż wiaty rowerowej w Nowej Wsi Wielkiej | 23000 | 23000 | Wykonano 100% planu.
63. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 5.500,00 zł) | 29500.71 | 29397 | Wykonano 99,65% planu.
64. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwerze Niepodległości przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza-8.000,00 zł) | 16000 | 15360 | Wykonano 96,00% planu.
65. | 921 | 92195 | 6050 | Dofinansowanie zakupu i montażu noego sprzętu na plac zabaw (fundusz sołecki Brzoza 26.000,00 zł) | 26000 | 0 | Wykonao 0,00% planu.
66. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż drewnianej altany | 13000 | 12000 | Wykonao 92,31% planu.
67. | 921 | 92195 | 6057/6059 | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka 6057---94.990,60 6059---149.447,30 | 244437.9 | 244437.9 | Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr 272.19.2022 zawartej z firmą CIVIL na doposażenie placów zabaw na kwotę 243.417,00 zł.Wykonano 100 % planu.
68. | 921 | 92195 | 6050 | Zielona enklawa-opracowanie dokumentacji projektowej | 12300 | 12300 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę altany rekreacyjnej zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 032.165.2022 zawartej z Biurem Projektów P. Derenda na kwotę 12.300,00 zł. Wykonano 100% planu.
69. | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie projektu- Budowa skateparku,pumptrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Brzoza Północ | 21845 | 20 | Planowany nabór wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2027 nie został ogłoszony ze względu na przedłużające się negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.
70. | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie projektu-Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczna nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie | 21845 | 0 | Planowany nabór wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2027 nie został ogłoszony ze względu na przedłużające się negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.
71. | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie projektu- Budowa skateparku,pumptrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej | 21845 | 0 | Planowany nabór wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2027 nie został ogłoszony ze względu na przedłużające się negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.
72. | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie projektu-wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej | 21845.31 | 0 | Planowany nabór wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2027 nie został ogłoszony ze względu na przedłużające się negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.
[5 empty] | 11383051.62 | 5862872.48
73. | 010 | 01044 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na modernizację przepompowni ściekó PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie | 100000 | 0 | 0%
74. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych | 50118 | 18000 | 35.92%
75. | 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- przedsięwzięcie polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka | 75000 | 75000 | 100%
[5 empty] | 225118 | 93000
[5 empty] | 11608169.62 | 5955872.48 | 51.31%